## 项目
项目编号 | 游艇名称 | 船型 | 船东 | 状态 | 开始日期 | 计划结束日期 | 备注
YT-2024-001 | 海鹰号 | HY-65 | 张三 | 进行中 | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 铝合金飞桥游艇
YT-2024-002 | 蓝鲸号 | LJ-80 | 李四 | 规划中 | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 豪华定制款

## 时间轴
序号 | 项目/任务名称 | 任务类型 | 状态 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 计划工时 | 实际工时 | 进度% | 延期天数 | 延期原因
1.1 | 飞桥结构设计交付 | 设计 | 已完成 | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 2024-01-15 | 2024-02-10 | 240 | 220 | 100 | 0
1.2 | 船体结构生产放样及制作 | 船体制作 | 进行中 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-02-01 |  | 480 | 300 | 65 | 5 | 材料延迟到货
1.3 | 外板及甲板矫正 | 船体制作 | 未开始 | 2024-03-01 | 2024-05-15 |  |  | 320 | 0 | 0 | 0
2.1 | 电气系统设计 | 设计 | 已完成 | 2024-01-20 | 2024-02-20 | 2024-01-20 | 2024-02-18 | 200 | 190 | 100 | 0
2.2 | 动力系统安装 | 舾装 | 未开始 | 2024-04-01 | 2024-05-30 |  |  | 400 | 0 | 0 | 0

## 物料
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 供应商 | 单价 | 最低库存 | 描述
AL-001 | 4mm铝合金板 | CCS | 5083-H116 | 平米 | 中铝 | 280 | 100 | 船体用铝板
AL-002 | 铝合金型材 | CCS | 6061-T6 | 米 | 中铝 | 45 | 500 | 骨架型材
WELD-001 | 铝合金焊丝 | ER5356 | 1.2mm | kg | 大西洋 | 35 | 50 | MIG焊丝
ELEC-001 | 船用电缆 | 南洋 | 3x2.5mm² | 米 | 南洋电缆 | 12 | 1000 | 动力电缆

## 采购
采购单号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 供应商 | 采购日期 | 交货日期 | 状态
PO-2024-001 | 4mm铝合金板 | 200 | 平米 | 280 | 56000 | 中铝 | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 已到货
PO-2024-002 | 铝合金焊丝 | 500 | kg | 35 | 17500 | 大西洋 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 已下单

## 部门
部门名称 | 部门编码 | 描述
设计部 | DEPT-DESIGN | 游艇设计、结构设计
生产部 | DEPT-PROD | 船体制作、舾装
采购部 | DEPT-PROC | 物料采购
质检部 | DEPT-QC | 质量检测
综合部 | DEPT-ADMIN | 行政财务

## 班组
班组名称 | 班组编码 | 所属部门 | 专业领域
结构设计组 | TEAM-STRUCT | 设计部 | 结构设计
铝合金班组 | TEAM-ALUM | 生产部 | 船体制作
焊接班组 | TEAM-WELD | 生产部 | 焊接工艺
采购组 | TEAM-PROC | 采购部 | 物料采购
质检组 | TEAM-QC | 质检部 | 质量检测

## 用户
用户名 | 姓名 | 电话 | 邮箱 | 角色 | 部门 | 班组
admin | 管理员 | 13800138000 | admin@yacht.com | 管理员 | 综合部
zhangsan | 张三 | 13900139000 | zs@yacht.com | 部门领导 | 设计部
lisi | 李四 | 13700137000 | ls@yacht.com | 班组长 | 生产部 | 铝合金班组
wangwu | 王五 | 13600136000 | ww@yacht.com | 工人 | 生产部 | 焊接班组